## Sheet1
Task | Tanggal Mulai | Target Selesai | Tanggal Selesai | Nama Developer | Status
Pemilihan Topik | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | Pepita Neysa N. | Selesai
Pencarian Artikel dan Dataset | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | Naufaldi Izad F. | Selesai
Analisis Dataset | 2021-10-14 | 2021-10-15 |  | Naufaldi Izad F.
Preprocessing Dataset | 2021-10-16 | 2021-10-18 |  | Pepita Neysa N.