## Sheet1
Task | Tanggal Mulai | Target Selesai | Tanggal Selesai | Nama Developer | Status
Pemilihan Topik | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | Pepita Neysa N. | Done
Pencarian Artikel dan Dataset | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | Naufaldi Izad F. | Done
Analisis Dataset | 2021-10-14 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | Pepita Neysa N. | Done
Preprocessing Dataset | 2021-10-16 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Naufaldi Izad F. | Done
Membangun Model 1 | 2021-10-24 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Naufaldi Izad F. | Done
Membangun Model 2