## Sheet1
No. | Task | Tanggal Mulai | Target Selesai | Tanggal Selesai | Nama Developer | Status
1 | Pemilihan Topik | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | Pepita Neysa N. | Done
2 | Pencarian Artikel dan Dataset | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | Naufaldi Izad F. | Done
3 | Analisis Dataset | 2021-10-14 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | Pepita Neysa N. | Done
4 | Preprocessing Dataset | 2021-10-16 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Naufaldi Izad F. | Done
5 | Membangun Model 1 | 2021-10-24 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Naufaldi Izad F. | Done
6 | Membangun Model 2 | 2021-10-24 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Pepita Neysa N. | Done
7 | Splitting Dataset + Augmentasi untuk Oversampling Model 1 | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 9 Nov 21 | Naufaldi Izad F. | Done
| Splitting Dataset + Augmentasi untuk Oversampling Model 2 | 2021-11-07 | 2021-11-10 | 10 Nov 21 | Pepita Neysa N. | Done
8 | Membangun ulang Model 1 | 2021-11-13 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | Naufaldi Izad F. | Done
| Membangun ulang Model 2 | 2021-11-13 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | Pepita Neysa N. | Done
9 | Evaluasi Model 1 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | Naufaldi Izad F. | Done
| Evaluasi Model 2 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | Pepita Neysa N. | Done
10 | Menguji coba model dengan inputan ganbar dari data test | 2021-11-23 | 2021-11-30 | 2021-11-29 | Pepita Neysa N. | Done